## Sheet1
| TASK | START | FINISH
INFORMATION | GATHERING INFORMATION | 2020-10-01 | 2020-10-14
| CREATING SYNOPSIS | 2020-10-16 | 2020-10-19
| VERIFYING SYNPOSIS | 2020-10-21 | 2020-10-21
| MODIFY SYNOPSIS | 2020-10-22 | 2020-10-24
| AGAIN VERIFICATION | 2020-10-25 | 2020-10-25
| INSTALL VISUAL STUDIO | 2020-11-02 | 2020-11-02
PROCESS | BUILD MODULE | 2020-11-05 | 2020-11-05
| COMBINE MODULE | 2020-12-07 | 2020-12-17
| TEST THE MODULE | 2020-12-17 | 2020-12-21
| DEVLEOP THE ARCHITECTURE | 2020-12-23 | 2020-12-28
REPORT | MAKE A NOTE | 2020-01-05 | 2020-01-10
| CREATE A BLACK BOOK | 2020-01-12 | 2020-01-22
PROJECT READY WITH BLACK BOOK